莆田市乡村振兴分布式光伏项目二期（北岸）EPC总承包

- 招 标 文 件

- 招 标 编 号：       中恒莆招字[2019]009号

项 目名 称：莆田市乡村振兴分布式光伏项目二期（北岸）EPC总承包

招  标  人：     莆田市振兴乡村新能源有限公司     (盖章)

招标代理人：   福建中恒工程项目管理有限责任公司  (盖章)

日  期：2019年8月12日

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款（格式）

第四章  投标文件格式

第五章  法定代表人资格证明书(格式)

法定代表人授权委托书(格式)

第一章  招标公告

- 招标条件

本招标项目莆田市乡村振兴分布式光伏项目二期（北岸）EPC总承包 已批准建设，项目业主为莆田市振兴乡村新能源有限公司，建设资金来自 自筹资金 ，委托的招标代理单位为福建中恒工程项目管理有限责任公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行 公开 招标。

- 项目概况和招标范围

1）建设地点：莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇政府。

2）建设规模：主要包括建设太阳能光伏电站，项目总装机容量是163.2kWp（以最终设计为准）， 首年发电量约为21.35万度电。可铺设太阳能电池方阵的屋顶总面积约为1750平方米。

3）招标范围和内容：光伏（约163.2kWp）电站工程总承包，包括但不限于光伏电站工程设计勘察、全部设备（光伏组件、支架、交流防雷汇流箱、防雷接地及规范标准测试、逆变器、变压器、开关柜、接入系统、电缆、监控系统相关设备等）所有设计、采购、供货、运输及储存、建筑、施工安装、调试试验及检查、竣工、并网申请、并网调试全过程、验收、试运行、消防、整套系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训等一揽子工作，其中包括约100米电缆沟水泥地面破路、建设、路面恢复及屋顶废弃隔热板情路、运输、日常清洗给水系统等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等，以及系统试运行及性能试验和168小时试运行通过后的质保期及完成修补其由投标人责任造成的任何缺陷等、调试及整套启动、工程质量保修期限的服务。

本工程分界点为系统接入点，光伏组件至接入点及接入系统成套设备属投标人工程范围。

4）工期要求：总周期（设计、施工及采购等） 90日历天。

5) 后续服务：系统试运行及性能试验和168小时试运行通过后的质保期及完成修补其由投标人责任造成的任何缺陷等、调试及整套启动、工程质量保修期限的服务。

6) 工程质量要求：本工程应按最新版《光伏电站项目建设工程验收规程》、《火电施工质量检验和评定标准》、《光伏电站接入电网技术规定》、《分布式电源接入电网技术规定》、《分布式电源接入配电网设计规范》及《电力建设施工及验收技术规范》要求（最终以国家电网并网验收为准）。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1 投标人须具备独立法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业；

3.2投标人（联合体，下同）须具备工程设计电力行业丙级(非新能源)及以上资质；以及电力工程施工总承包三级及以上企业资质，或具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上许可证；

3.3 投标人项目经验业绩要求：

投标人2016年1月以来至少成功从事过一个光伏发电站建设项目；

3.4投标人应提供国家授权法定检测机构出具与本次招标的逆变器、组件产品国家CGC认证或国际通用的TUV认证。为保证组件产品质量和来源，投标人需取得组件生产商的组件投标授权和组件质保承诺书。

3.5 2012年1月至今，投标人拟投标产品未出现重大的技术及质量事故；

3.6 2012年1月至今投标人在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务等方面，无严重不良纪录，未受到市级及以上公开通报批评；投标人无涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为；

3.7本项目接受联合体投标。

3.8本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取

购买招标文件时间、地点：凡愿意参加投标的合格投标人请于2019年 8 月12日～ 2019年 8 月 16 日（节假日除外），每天上午9：00～11：30，下午3：00～5：00（北京时间），按下述地址到莆田市城厢区荔城中大道和成天下1#楼6层购买招标文件，材料费200元，售后不退。（网上下载的招标文件与购买书面招标文件不一致的，以招标代理方购买的招标文件为准。）

6.评标办法

本招标项目采用的评标办法：简单低价中标法。

7.投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金为人民币壹万玖仟元（￥19000元），以现金形式开标会当场交纳。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金，待工程验收合格后，招标人退还履约保证金。

8.投标文件的递交

1)投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2019 年 8 月 22 日10时 00 分，提交地点为：莆田市荔城区拱辰街道延寿中街1772号三楼办公室。

2）逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9.发布公告的媒介

招标人同时在莆田市振兴乡村集团有限公司网站发布招标公告。

莆田市振兴乡村集团有限公司网站网址：http://www.ptnrjt.com/。

10.联系方式

招 标 人：莆田市振兴乡村新能源有限公司

地    址：莆田市荔城区拱辰街道延寿中街1772号三楼

联 系 人： 王先生

电    话： 15605010043

招标代理机构： 福建中恒工程项目管理有限责任公司

地  址： 莆田市城厢区荔城中大道国资大厦603

电  话： 18559393883

联系人： 曾先生

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1项目名称：莆田市乡村振兴分布式光伏项目二期（北岸）EPC总承包

1.1建设地点：福建省莆田市北岸经济开发区；

1.2建设规模：主要包括建设太阳能光伏电站，项目总装机容量是163.2kWp（以最终设计为准）， 首年发电量约为21.35万度电。项目拟采用N型单晶异质结双玻双面发电高效光伏组件，可铺设太阳能电池方阵的屋顶总面积约为1750平方米。

1.3招标范围和内容：光伏（约163.2kWp）电站工程总承包，包括但不限于光伏电站工程设计勘察、全部设备（光伏组件、支架、交流防雷汇流箱、逆变器、变压器、开关柜、接入系统、电缆、监控系统相关设备等）所有设计、采购、供货、运输及储存、建筑、施工安装、调试试验及检查、竣工、并网申请、并网调试全过程、验收、试运行、消防、整套系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训等一揽子工作，其中包括约100米电缆沟水泥地面破路、建设、路面恢复及屋顶废弃隔热板情路、运输、日常清洗给水系统等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等，以及系统试运行及性能试验和168小时试运行通过后的质保期及完成修补其由投标人责任造成的任何缺陷等、调试及整套启动、工程质量保修期限的服务。

本工程分界点为系统接入点，光伏组件至接入点及接入系统成套设备属投标人工程范围。

1.4 资金来源：自筹；

1.5 合同价格形式：固定单价合同；

1.6 误期违约金：500元／天。

2.招标项目的工期和质量标准

2.1工期：总周期（设计、施工及采购等） 90 日历天。

2.2质量要求：本工程应按最新版《光伏电站项目建设工程验收规程》、《火电施工质量检验和评定标准》、《光伏电站接入电网技术规定》、《分布式电源接入电网技术规定》、《分布式电源接入配电网设计规范》及《电力建设施工及验收技术规范》要求（最终以国家电网并网验收为准）。

3.投标人的资格及资质要求

3.1 投标人须具备独立法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内企业；

3.2投标人（联合体，下同）须具备电力工程施工总承包三级及以上企业资质，以及工程设计电力行业丙级(非新能源)及以上资质；或施工单位具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上许可证；

3.3 投标人项目经验业绩要求：

投标人2016年1月以来至少成功从事过一个光伏发电站建设项目；

3.4 投标人应提供国家授权法定检测机构出具与本次招标的逆变器、组件产品对应的国家CGC认证或国际通用的TUV认证。为保证组件产品质量和来源，投标人需取得组件生产商的组件投标授权和组件质保承诺书。

3.5 2012年1月至今，投标人拟投标产品未出现重大的技术及质量事故；

3.6 2012年1月至今投标人在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务等方面，无严重不良纪录，未受到市级及以上公开通报批评；投标人无涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为；

3.7投标人不得存在下列情形之一

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；

(15)投标人或参加本次投标的项目管理人员存在《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号第四条第七款规定情形的。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场踏勘。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

招标人在单位公告栏上发布招标公告，需要书面招标文件的，可在招标公告规定的时间和地点向招标代理单位购买。

10.招标文件的制定依据

本招标文件依据现行的有关法律、法规和规章，以及莆田市人民政府莆政综[2009]114号文、莆政综[2009]115号文、莆政综[2013]55号文、莆政综[2016]17号文件制定。本招标文件如存在未尽事宜之处，按照莆田市人民政府莆政综[2009]114号文、莆政综[2009]115号文、莆政综[2013]55号、莆政综[2016]17号文执行。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，可于 2019年 8 月16日17时00分前以书面形式向招标人提出。

11.2招标人将在2019年8月19日17时30分前，在莆田市振兴集团有限公司网站上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.EPC总承包费用

12.1本工程发包价单瓦最高价格为 6元/Wp，总价计算方式为实际安装容量X单瓦价格（EPC单瓦价格应不高于6/Wp）；要求投标人的投标报价不能高于投标控制价，凡投标人报价大于工程发包价的，将被视为未实质性响应招标文件，按废标处理。

本投标报价包含但不限于招标范围内所有内容，报价包含所有的税点。

12.2中标人必须无条件负责招标范围内所有内容及后续服务等，费用均包含在发包价中，发包人不再支付任何费用。

12.3本费用包含后期相关工程系统试运行及性能试验和168小时试运行通过后的质保期及完成修补其由投标人责任造成的任何缺陷等、调试及整套启动、工程质量保修期限的服务费用等，招标人不再支付相关费用。工程设计、建设期间，招标人要求中标人根据需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。

12.4中标后，不因不可预见因素等而进行调整工程发包价费用。

12.5开标后EPC总承包费用采用固定价格方式包干使用。在合同实施期间EPC总承包费用不因国家政策或法规、标准及市场因素等的变化而进行调整。

(三)投标文件

13.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

1、投标书

2、开标一览表

3、法定代表人身份证明

4、投标人法定代表人授权书

5-1、投标单位情况表

5-2、联合体协议书

6-1、投标人承诺函

6-2、投标人关于资格的声明函

7、投标人企业安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证

8、2016年1月以来完成的类似项目情况表

9、国家授权法定检测机构出具与本次招标的逆变器、组件产品国内CGC认证或国际通用的TUV认证。为保证组件产品质量和来源，投标人需取得组件生产商的组件投标授权和组件质保承诺书。

14.投标有效期

本招标项目的投标有效期为120日历天(从投标截止之日算起)。

15.投标保证金

15.1本招标项目的投标保证金为人民币壹万玖仟元（￥19000元），以现金形式开标会当场交纳。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未中标的投标保证金开标会当场退还；中标人的投标保证金，待工程验收合格后，招标人退还履约保证金。

15.2投标保证金的有效期：120日历天(从投标截止之日算起)。

15.3投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

16.投标文件的编制

16.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

16.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

16.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为五份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

17.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

18.投标文件的提交地点、提交截止时间

18.1投标文件的递交地点为：莆田市荔城区拱辰街道延寿中街1772号三楼莆田市振兴乡村新能源有限公司会议室，投标文件的递交截止时间是：2019 年8月22日10 时00分。

18.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

18.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

(四)开标、评标及定标

19.开标

19.1开标会定于2019年 8 月 22 日10时00分在 莆田市荔城区拱辰街道延寿中街1772号三楼莆田市振兴乡村新能源有限公司会议室 进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

19.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

19.3资格审查委员会

19.3.1 资格审查委员会由招标人代表和招标代理机构3人组成。

19.3.2资格审查委员会负责对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

19.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3) 抽签确定进入查验投标人及其代表的身份程序的投标人。（截标后，招标人或招标代理机构将对现场签到的投标人与提交投标文件的投标人进行核对。若投标人有现场签到，但未提交投标文件的，则该投标人的投标视为无效投标，不能进入后继程序）。

(4)查验投标人及其代表的身份。存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序：

1)投标人代表未按投标须知第19.2款要求提交法定代表人授权委托书或有效个人身份证原件的；

2)法定代表人授权委托书未按招标文件第五章格式编制或未按要求签字、盖章的；

(5)宣布进入资格审查程序的投标人名单。

(6) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、设计工期、设计质量、项目负责人姓名及其它必要的内容。

20.评标

20.1资格审查小组审查投标文件，确定进入公开选择中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得推荐为中标候选人：

20.1.1投标人的企业营业执照、企业资质不符合招标文件要求的；

20.1.2投标人未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

20.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

20.1.4具有投标须知第3.7条情形之一的。

20.1.5投标文件未实质响应招标文件要求（包括投标报价、工期、质量）的；

20.1.6投标人未按招标文件要求提供企业的证书、证件及证明材料等复印件或复印件未加盖投标人公章的。

以上相关证书、证件、证明材料复印件均需加盖投标人单位公章，否则作废标处理

21.确定中标人

21.1从审查合格且投标报价最低的投标人直接确定为中标人，如经审查出现两家及两家以上合格的投标人且报价最低，则以抽签确定中标人。

21.1.1如有两家及以上的投标人报价最低的，则在报价最低的投标人中抽签确定中标人，采取三轮抽取法，由每个审查合格的投标人第一轮由投标人以递交文件先后顺序依次抽取顺序号（开标时，投标人不按时参与抽取顺序号的视为放弃，不参加下一轮抽取）；第二轮由招标人随机抽取一个对应号；第三轮由投标人的法人代表或其委托代理人按第一轮产生的顺序号依次抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。

21.1.2招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

21.1.3经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

22.中标通知和中标公示

22.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期，在莆田市振兴乡村集团有限公司公告栏公示。

22.2在评标结束公示期满后3日内，招标人应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

23.附则

23.1在评标过程中，资格审查委员会要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查委员会可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

24  签订合同

24.1 中标人必须于开标后5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程EPC总承包合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

24.2中标人应在签订建设工程EPC总承包合同后十日内将EPC总承包合同原件提交相关行政监督部门备案。

24.3中标单位逾期不与建设单位签订建设工程EPC总承包合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

25  履约担保

25.1中标人中标后在签订建设工程EPC总合同前须向招标人交纳的履约保证金为合同金额的10%，履约保证金须以现金形式从中标人基本账户汇入招标人指定的帐户。

25.2履约保证金在竣工、并网申请、并网调试全过程、验收合格后七天内无息退还。

26 其他

26.1 中标单位须严格按照国网莆田供电公司出具的电网接入方案所规定的要求进行设计、施工、并网调试、验收等手续工作。

# 第三章  合 同 条 款（格式）

## 第一节  通用合同条款（另附）

（招标人与中标人在中标后根据实际情况自行商定）

## 第二节 专用合同条款

### 1.一般约定

### 1.1  词语定义

1.1.2.2 发包人：

1.1.2.9 监理人：由发包人另行委托

1.1.3.4 区段工程：本合同适用于莆田市乡村振兴分布式光伏项目二期（北岸）EPC总承包。

光伏（约163.2kWp）电站工程总承包，包括但不限于光伏电站工程设计勘察、全部设备（光伏组件、支架、交流防雷汇流箱、逆变器、变压器、开关柜、接入系统、电缆、监控系统相关设备等）所有设计、采购、供货、运输及储存、建筑、施工安装、调试试验及检查、竣工、并网申请、并网调试全过程、验收、试运行、消防、整套系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训等一揽子工作，其中包括约100米电缆沟水泥地面破路、建设、路面恢复及屋顶废弃隔热板情路、运输、日常清洗给水系统等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等，以及系统试运行及性能试验和168小时试运行通过后的质保期及完成修补其由投标人责任造成的任何缺陷等、调试及整套启动、工程质量保修期限的服务。

本工程分界点为系统接入点，光伏组件至接入点及接入系统成套设备属承包人工程范围。

### 1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）价格清单；

（8）承包人建议书；

（9）其他合同文件。

### 1.6 文件的提供和照管

1.6.1承包人文件的提供

承包人向发包人（含监理单位）提供设计施工图纸8套，施工承包人施工图纸6份，总承包管理方施工图纸2份，报审蓝图2份，设计变更通知单和工程联系单回执1份，施工质量报审文件1份。发包人可根据本工程特点和实际情况提供以上相关文件。

1.6.2发包人提供的文件

（1）提供项目基础资料。包括前期工作相关文件，环境保护、气象水文、地质条件、地下障碍物等，还包括项目备案文件、可研和设计评审文件等文件。发包人可根据本工程特点和实际情况提供以上相关文件。

（2）提供现场障碍资料。发包人应协助承包人取得相关现场障碍资料。

### 1.11 知识产权

1.11.1同通用条款。

1.13发包人要求中的错误（B）

关于发包人要求中的错误选用（B）条款。

### 2．发包人义务

### 2.3 提供施工场地

发包人应在工程动工前10天提供施工场地及进场施工条件，提供施工电源、施工用水以及进场施工道路，提供施工场地的排水汇集点。

### 2.4 办理证件和批件

发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类手续包括项目备案文件等，承包人对办理手续中需提供的相关文件、手续予以协助。

承包人负责办理特种施工机械验收、仪表检测检定、材料报验等文件。

### 2.5 支付合同价款

本项目无支付担保。

### 2.6 组织竣工验收

本项目应在电力部门并网验收合格，并签订购售电协议。

### 3. 发包人

### 3.1 发包人的职责和权力

3.1.1 发包人的职责和权利

发包人发出的停工令和复工令、对承包人的安全处罚等需要经发包人事先批准。

### 3.3 发包人员

3.3.4 同通用条款。

### 4.承包人

### 4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作：同通用条款。

4.1.9 工程的维护和照管

非承包人原因，在工程具备整套启动试运行条件下，未能按时开展整套启动试运行并移交生产，发包人应负责工程的维护和照管。

### 4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

### 4.4 联合体

4.4.1本工程接受联合体投标。

### 4.6 承包人人员的管理

4.6.1由承包人拟定方案报发包人备案。

### 4.11 不可预见物质条件（A）

不可预见的物质条件以及费用调整选用（A）条款。

### 4.12 进度计划

4.12.1 由承包人拟定方案报发包人备案。

### 5.3 设计审查

5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查不超过7天，设计文件需政府有关部门审查或批准的以政府批注时间为准。

### 5.4 培训

5.4.1承包人应负责在其工厂或其它地点对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。

5.4.2承包人应负责培训课程的安排，应选择有经验和能力的培训员。培训和培训教材使用中文。培训当中应采用各种手段保证培训效果，如在实际设备基础上解释系统、写课程报告、参观现场和阅读技术材料和图纸。承包人将免费提供必要的技术信息和图纸、设备、工具、仪表和防护用具。

5.4.3 承包人安排4名发包人方技术人员进行为期7天的上课培训。

5.4.4 承包人应确保发包人技术人员能够在上述工厂的不同岗位进行操作和受训，从而使发包人技术人员掌握设备的技术、运行、检验、修理和维护等知识。

- 5.4.5派往承包人的发包人人员的待遇条款

(1) 发包人技术人员到承包人参加培训的交通、食宿、培训等所有费用已包括在合同总价中。

(2) 在发包人技术人员停留期间，承包人应免费为发包人技术人员提供技术文件、图纸、参考数据、工作服、劳保服和其它必需品、以及提供办公室。

### 5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应提供6份施工竣工资料和1份设备竣工文件（包括出厂证明、合格证等）给发包人。

5.2.2 承包人应提供4份竣工图给发包人。

### 5.6 操作和维修手册

5.6.2 承包人应该在竣工验收之前向发包人提交操作和维修手册。

### 6. 材料和工程设备

### 6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包方应提供包含而不仅限于以下主要设备材料清单

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能电池组件 | 1.1; 光伏组件正面峰值功率; ≥300Wp. 1.2; 峰值功率误差范围; 0～+5W. 1.3; 电池片种类; N型单晶异质结. 1.4; 电池片数量; 60pcs（6*10片）. 1.5; 电池片规格尺寸; 156.75mm*156.75mm. 1.6; 电池片转换效率; ≥21.4%. 1.7; 组件类型; 双玻双面发电. 光伏组件光电转换效率; ≥18.24%. 1.8; 光伏组件尺寸; 1658×992×6mm. 1.9; 光伏组件重量; ≤23kg. 1.10; 光伏组件电性能参数（STC标准：大气质量AM1.5、1000W/ m2的辐照度、25℃的光伏组件工作温度下的标称参数）. 1.10.1; 峰值功率; ≥300Wp. 1.10.2; 开路电压（Voc）; ≥43.5V. 1.10.3; 短路电流（Isc）; ≤9.08A. 1.10.4; 最大功率工作电压（Vmppt）; ≥36.1V. 1.10.5; 最大功率工作电流（Imppt）; ≤8.32A. 1.11; 光伏组件组件温度系数. 1.11.1; 峰值功率温度系数; ≥-0.28% ℃. 1.11.2; 开路电压温度系数; ≥-0.277%℃. 1.11.3; 短路电流温度系数; 0.59%℃. 1.12; 首年功率衰减; ≤2.5%. 1.13; 第2-30年年衰减; ≤0.5%. 1.14; 第30年线性功率输出质保; ≥83%. 1.15; 组件保修期限; 不低于10年. 1.16; 输出采用密封防水、高可靠性功能接线盒，可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用，接线盒内应安装两只以上防止热斑效应的旁路二极管；. 1.17; 连接端采用光伏专用防水公母插头，使用安全、便捷、可靠；. 1.18; 防护等级IP65；. |
| 2 | 光伏支架 | 1、光伏支架采用优质碳钢，等离子切割、折弯、自动焊接成型，表面经过热浸镀锌处理，壁厚≥2.5mm，支架严格按照国家相关标准，使用寿命25年以上，焊缝符合GB/T3323—1987三级标准； 2、采用内外热浸镀锌防腐处理，锌层厚度大于60UM； 3、符合AS/NZS 1170和其他国际标准； 4、符合防火安全，抗风等要求； 5、采用挂钩、化学栓或自攻螺丝固定方式； 6、采用铝合金及不锈钢零部件； |
| 3 | 组串式逆变器 | 1、转换效率≥97.5%； 2、宽直流电压输入范围，最高可达1000V； 3、谐波、直流分量等各项指标完全满足电网接入的相关要求； 4、具备孤岛保护、直流反接保护、交流短路保护、漏电流保护、过压保、低电压穿越等； 5、防护等级： IP65； 6、夜间自耗电：<1W 7、工作温度范围：-25-+60℃； 8、相对湿度：0-100%； 9、配备数据监控、采集模块，并配套相应APP软件； 10、为保证逆变器质量，逆变器需从国内一线厂家：华为、固德威、阳光电源等。 |
| 4 | 光伏专用电缆 | 光伏专用电缆，采用双绝缘，电子束交联电子电缆； 导体：镀锡铜绞线，符合0295/IEC 60228,5类； 绝缘、外护套：聚烯共聚物电子束交联； 抗紫外线和臭氧，耐水解；耐高温，材料不会熔化或流动；寿命长，在90℃高温下大于25年；具有良好的柔韧性；电池组件至逆变器所使用的电缆线满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，直流回路所有的电缆必须采用直流光伏专用电缆。投标人应根据现场组件布置图，计算各种电缆长度，选择适当的电缆截面，确保各种损失在合理范围。 太阳能光伏专用电缆技术要求: a) 运行要求： 电缆导体的额定运行温度为90℃。 短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。 短路时间不超过5s。 电缆弯曲半径：不小于15 倍电缆的实际外径。 b)电缆的填充物、内外护层 芯线的中心及四周应使用聚丙烯纤维材料填充密实圆整。 在电缆成缆后应有一层挤包的内护层。其材料应是聚乙烯，标称厚度不小于 1.4mm。 c) 电缆绝缘要求： 主绝缘：交联聚乙烯；标称厚平均值不小于标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于规定标称值的90％。 外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80％。 |
| 5 | 交流汇流配电箱 | 交流配电柜是逆变器和负载交流380V系统并接的接口，它含有电压、电流、电能、频率等指示或计量仪表；状态指示灯；断路器、熔断器、自复式过欠压保护器、浪涌等保护装置； |
| 6 | 低压电力电缆 | 根据《电力工程电缆设计规范》(GB50217－94)及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》对电缆选型的要求，本工程电缆采用C 类阻燃电缆。 |
|  | 辅材 | 满足施工要求 |

注：1、上述材料为完成本项目所要求的基本材料设备，投标人应根据现场综合考虑，谨慎报价，投标时在上述《采购需求表》的报价基础上，投标人可根据自己的设计方案，另行增加设备，以确保工程交付使用，并网发电，后期不作调整。最终投标报价不得超过本项目采购预算，否则将视为招标文件的不响应。

- 本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。组串式逆变器应选择十大品牌产品。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

- 根据关于研究实施光伏扶贫项目的纪要（莆田市人民政府专题会议纪要[2018]40号）文件要求，太阳能电池组件要选择度电成本较低的企业，在同等条件下优先采用本地企业产品。

6.1.2设备和材料的划分参考《火力发电工程建设预算编制与计算标准（2013年版）》中的规定。承包人提供的工程设备，招标时入围供货商需事先经发包人同意。

6.1.3、本项目为交钥匙工程项目，在施工过程若需要增加配件辅材均由中标人全部承担。

### 6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备，选用条款（B）。

### 6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.2 运入施工场地的备品备件、安装专用工器具，承包人应及时移交给发包人，在工程安装和调试过程中需使用的，由承包人申请向发包人借用。

### 施工设备和临时设施

### 7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2施工电源工程、施工用水等临时设施由发包人负责。承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

### 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人不提供施工设备，提供施工电源、施工用水、镇内占地、临时仓库等临时设施。

### 8. 交通运输

### 8.1 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，选用条款（A）。

### 8.2 场内施工道路

8.2.1承包人必须负责本工程道路复原、场地平整。

8.2.2 同通用条款。

### 8.4 超大件和超重件的运输

同通用条款。

### 10. 安全、治安保卫和环境保护

### 10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责。

### 10.3 治安保卫

10.3.1同通用条款。

10.3.3同通用条款。

### 10.4 环境保护

10.4.1承包人应负责本工程站区、施工区的绿化地复原、场地平整、水土保持及施工垃圾清运等。

### 11. 开始工作和竣工

本工程工期为90天，工期进度表如下：（各项要明确）

| 序号 | 里程碑节点 | 工期节点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订 |  |  |
| 2 | 初步设计发包方审查完成 |  | 发包方控制 |
| 3 | 初步设计供电部门审查结束 |  | 发包方控制 |
| 4 | 项目所有屋面具备施工交安条件 |  | 发包方控制 |
| 5 | 施工图设计完成 |  |  |
| 6 | 主要设备采购完成 |  | 主要设备包含组件、支架、逆变器、变压器。 |
| 7 | 土建交付安装 |  |  |
| 8 | 支架施工完成 |  | 含组件安装 |
| 9 | 设备安装完成 |  | 含所有电气设备安装及电缆接线 |
| 10 | 调试完成 |  | 含并网验收及签订购售电协议 |

### 11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现另行商议的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

### 11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因造成工期延误，未在约定时间内竣工的，每延误一天，应支付给发包人500元/天的逾期竣工违约金。

### 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由发包人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付另行约定的相应奖金。

### 12. 工程质量

### 12.1 工程质量要求

13.1.1按GB50796-2012《光伏发电工程验收规范》及电力行业有关的验收标准执行。

### 13. 变更

### 13.1 承包人的合理化建议

15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人按节省费用或提高经济效益的         给予承包人奖励。

### 13.2 变更程序

13.2.1 变更估价

因承包人原因引起的变更不计费用。对于非承包人原因引起的变更，变更费用予以调整。

### 价格调整

### 14. 物价波动引起的调整（B）

承包人已充分考虑工程建设期间的物价波动因素，合同价格为固定闭口价格，不因物价波动进行调整。但由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数，对合同价格予以调整。

### 15. 合同价格与支付

### 15.1 合同价格

本工程合同价包括设备费、建筑安装工程费、勘察设计费、技术服务和项目管理等其他费，合同价格除经承包人和发包人双方协商同意的光伏装机容量有调整的，或工艺技术方案与技术附件中有重大变化的，其费用作相应的调整外，其余价格均为闭口包干价。(含税价)

### 15.2 预付款

15.2.1 预付款

本工程按里程碑节点支付，预付款作为进度款支付，支付金额详见17.3.2项的支付分解表。

15.2.2 预付款保函

承包人不需要提交预付款保函。

15.2.3 预付款的扣回与还清

合同工程款费的支付按照支付分解表支付，其中预付款也作为进度款支付的节点之一，不在进度款中扣回和还清。

### 15.3 工程进度付款

15.3.1 付款时间

按照17.3.2里程碑节点进度款支付。

15.3.2 支付分解表

| 序号 | 里程碑节点 | 支付日期 | 节点支付百分比 （合同总价百分数） | 支付金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竣工验收 | 调试验收合格、并网正常使用及与国网签订购售电协议后 | 95% |  | 承包人向发包人提供等额发票 |
| 2 | 质量保证金 | 竣工验收后满1年 | 5% |  | 承包人向发包人提供全额发票 |

15.3.3 进度付款申请单

由承包人按支付分解表及相关要求向发包人申请。

15.3.4 进度付款证书和支付时间

发包人收到付款申请单后5日内未按约定支付款项的，按银行同期贷款利率支付逾期付款违约金及误工费用。设备费（含技术服务费）、勘察设计费、安装工程费须由承包人开具合规增值税专用发票。

### 15.4 质量保证金

17.4.1工程进度款按里程碑节点支付，在进度款支付时不扣留质量保证金。在工程支付最后预留质量保证金。

### 15.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）承包人向发包人提供4份竣工结算报告。

### 15.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人向发包人提交3份最终结清申请单。

### 16. 竣工试验和竣工验收

### 16.1 竣工试验

16.1.2同通用条款。

16.1.3承包人应按相关规程规范要求组织分部试运行和整套启动试运行。试运行所需生产运行人员、电气保护整定值、试运行所需的各种能源介质，以及与生产准备相关的警示标识、设备挂牌等由发包人负责。

### 16.2 竣工验收

16.2.1工程通过试运行考核后，承包人负责与发包人办理工程移交生产交接证书。工程实际的竣工日期以光伏系统全部并网发电的日期为准。发包人负责办理整套启动后质监和竣工验收质监，以及其他专项验收等工作，负责完成光伏系统竣工验收备案手续等，承包人在相关材料和手续上予以协助。

### 16.3 施工期运行

16.3.1 同通用条款。

### 16.4 竣工后试验（A）

（2）同通用条款。竣工后试验由发包人负责。

### 17. 缺陷责任与保修责任

### 17.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期为1年。缺陷责任期自工程通过168h运行考核后开始计算。

### 17.2 保修责任

工程质量保修执行国家《质量管理条例》。

### 18. 保险

### 18.1 工程保险

双方自行协商。

### 19. 不可抗力

### 19.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和三十年一遇的风灾或雪灾的情形。

### 19.2 不可抗力后果及其处理

19.2.1 不可抗力造成损害的责任

同通用条款。

### 20. 违约

### 20.1 承包人违约

20.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

20.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

20.1.3 因承包人违约解除合同

发包人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

20.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，发包人确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

20.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

20.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，发包人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

### 21. 争议的解决

### 21.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可用第（1）方式解决：

（1）向项目所在当地人民法院提出诉讼。

### 21.2 争议评审

24.3.4 同通用条款。

24.3.5 同通用条款。

## 第三节 合同附件格式

## 合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施

（项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价及付款方式：人民币（大写）          （¥         ），调试验收合格、并网正常使用及与国网签订购售电协议后支付合同额的95%，竣工验收满1年后支付合同额的5%。

4. 承包人项目经理：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照发包人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 90 天。

9.承包人负责光伏电站25年运营维护（含清洗），每年运营维护费用按总承包价    % 计取，由发包方在年初一次性支付年度费用，发包方认为承包方服务缺陷，可随时更换运营维护服务商。

10. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：             （盖单位章）     承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字） 法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年       月         日                年      月       日

## 履约担保格式

履约保函

（发包人名称）：

鉴于                （以下简称“承包方”）和贵方于    年   月   日（签约日期）签订了                 合同，承担履行该合同规定的全部义务，以及上述合同中要求承包方提交银行出具的下述金额的保函作为承包方履行本合同的履约保函，本银行同意为承包方出具本保函。

1、本履约保函为无条件的不可撤销的银行保函；

2、本履约保函金额为人民币[     ]万元（合同价的10%），该承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

3、如果承包方在履行本合同过程中未能履行或承担合同项下的任何义务或责任，贵方即可向本银行发出要求支付的书面通知。本银行在收到该通知后将立即按该书面通知所要求的支付金额和时间无条件、不挑剔、不争辩地进行支付。贵方在发出此类通知时无需随附任何证据或证据性材料，也无需说明任何理由或承包商违约的具体事由。如果本银行逾期支付，则我行应按照每日万分之三的标准向贵方支付逾期付款违约金。

4、本银行特此放弃所有因贵方与承包方之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权，放弃主张贵方应先向承包方要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权利。

5、本银行进一步同意贵方与承包方之间的合同条款，合同项目下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担保函的责任也不变，有关上述变化、补充或修改也无需通知本银行。

6、上述合同无效或部分无效均不影响本履约保函的效力以及本银行在本履约保函项下的责任。

7、本保函在合同条款规定的保修责任期满、承包方在合同项下的义务和责任得到充分履行且被贵方彻底解除义务后失效。

银行名称：                        （全称、盖章）

法定代表人（或负责人）：            （签字、盖章）

银行地址：

邮政编码：

电    话：

日    期：       年     月    日

- 投标文件格式

莆田市乡村振兴分布式光伏项目二期（北岸）EPC总承包

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

投标文件目录

1、投标书

2、开标一览表

3、法定代表人身份证明

4、投标人法定代表人授权书

5-1、投标单位情况表

5-2、联合体协议书

6-1、投标人承诺函

6-2、投标人关于资格的声明函

7、投标人企业安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证及光伏战略合作协议

8、2016年1月以来完成的类似项目情况表

9、国家授权法定检测机构出具与本次招标的逆变器、组件产品国家CGC认证或国际通用TUV认证。组件生产商的组件投标授权和组件质保承诺书。

## 1、投标书

致：                        （招标人）

1、我们收到并研究了贵单位的招标文件，保证遵守招标文件中的有关规定，按招标文件规定的招标范围内的全部内容承担该工程的总承包任务，严格执行投标单位所承诺的责任和义务，承担标书规定的全部工程任务。

2 、我们承认投标书及附件为我们投标文件的组成部分。

3 、如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订工程总承包合同。

4、我们同意从投标之日起  120  天内遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

5、在制定和执行正式合同之前，本投标文件连同你方书面的中标函，应构成我们双方之间有约束力的合同。

6、投标报价为人民币        元/Wp。

7、如果我方中标，我方将按照规定提交 合同金额的10% 的履约担保，履约保证金须从中标人基本账户汇入招标人指定的帐户。

8、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准；执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

9、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

10、我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

年      月      日

注：如无特殊说明，投标人盖章或签字的均由联合体牵头人盖章签署（下同）。

## 2、开标一览表

投标人名称：                              招标编号：

| 项目名称 | 投标价格 （元/Wp） | 工程工期承诺 | 工程质量承诺 | 履约保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同金额的10% |  |
| - 本投标报价包含但不限于招标范围内所有内容，报价包含所有的税点。 - 本费用包含后期相关工程系统试运行及性能试验和168小时试运行通过后的质保期及完成修补其由中标人责任造成的任何缺陷等、调试及整套启动、工程质量保修期限的服务费用等，招标人不再支付相关费用。工程设计、建设期间，招标人要求中标人根据需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。 |  |  |  |  |  |

投 标 人：                      （盖单位公章）

投标人法定代表人（或投标人授权代表）：     （签字或盖章）

年  月  日

## 3、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年     月    日

## 4、投标人法定代表人授权书

项目名称：

日期：

致： （招标人名称）

（投标人名称）  ，中华人民共和国合法企业，法定地址                。    （授权人姓名）  特授权  （被授权人姓名）  代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

被授权人签名：                          授权人签名：

职务：                                  职务：

投标人公章：

附：

被授权人身份证复印件

## 5-1、投标单位情况表

投标人名称:                                           填表日期:

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 公司类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 （2016年末） | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产 总额 | 万元 |  |  |  | 所有者 权益 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 负债 总额 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业财 务状况 |  | 总资产 |  | 总负债 |  |  |  | 流动资产 |  |  | 流动负债 |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 业绩 情况 | 工程规模 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 业主单位 |  |  | 联系人 |

投 标 人：                      （盖单位章）

投标人法定代表人（或投标人授权代表）：     （签字）

年  月  日

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和相关证书证件的扫描件，并加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

## 5-2联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

年    月    日

## 6-1、投标人承诺函

致：

很荣幸能参与莆田市乡村振兴分布式光伏项目二期（北岸）EPC总承包的投标.

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、我公司所投的太阳能光伏组件、逆变器及其它设备完全符合招标文件技术规范的要求；

3、我公司自 2012年1月至今，拟投标产品未出现重大的技术及质量事故；

4、我公司 2012年1月至今在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务等方面，无严重不良纪录，未受到省级及以上公开通报批评；无涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为；

5、投标报价为本项目工程单价承包(含税价),提供合规的增值税专用发票。

6、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与招标人签订合同，并严格履行合同义务，为工程提供优质的总承包工程服务。如果在合同执行过程中，发现总承包中存在问题，我方一定尽快解决，并承担相应的经济责任。

7、在整个招标、评标过程中，遵守招评标纪律。我方若有违规行为，贵方可按招标文件的规定进行处理，我方完全接受。

8、若未中标，我方完全理解贵方没有责任和义务进行任何解释，并保证不寻求任何支持和保护。

9、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投 标 人：                      （盖单位章）

投标人法定代表人（或投标人授权代表）：       （签字）

年    月   日

## 6-2、投标人关于资格的声明函

致：   （招标人）

我公司愿意针对莆田市乡村振兴分布式光伏项目二期（北岸）EPC总承包进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实和准确的。若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明！

投 标 人：                      （盖单位章）

投标人法定代表人（或投标人授权代表）：     （签字或盖章）

年  月  日

## 7、投标人企业安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证及光伏战略合作协议

（1）投标人必须具备有效的电力工程施工总承包三级及以上企业资质证书，及有效的《施工企业安全生产许可证》；

（2）鉴于电厂接入系统特殊性，要求施工单位具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上许可证；

证明文件若为复印件，则需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章。

注：1、独立投标人或联合体投标的须附上相关证书证件的扫描件，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，联合体各方提供的业绩相关材料须盖相应单位公章

## 8、2016年1月以来完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

投标人法定代表人（或投标人授权代表）：     （签字、 盖章）

年  月  日

备注：投标人须具有完成一个光伏发电站建设项目的业绩，须附上已完成项目的合同及验收证明材料复印件加盖单位公章。

9、国家授权法定检测机构出具与本次招标的逆变器、组件产品国家CGC认证或国际通用TUV认证。组件生产商的组件投标授权和组件质保承诺书。

上述证书材料复印件须加盖单位公章