北岸办公室装修配套工程

施工招标文件

（邀请招标）

简单低价法

招标项目名称： 北岸办公室装修配套工程

招  标 编 号： 厦天亚莆招字【2021】004号

招   标   人： 莆田市振兴乡村研学旅游发展有限公司(盖章)

招标代理机构： 厦门天亚工程项目管理有限公司 (盖章)

日期：2021 年 7月8日

目 录

第一章  投标邀请书

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章 工程预算价文件

第六章投标保证金保函(格式)

第一章  投标邀请书

- 招标条件

本招标项目 北岸办公室装修配套工程(项目名称)已批准建设，项目业主为 莆田市振兴乡村研学旅游发展有限公司   ， 建设资金来自自筹(资金来源)，招标人为 莆田市振兴乡村研学旅游发展有限公司  ，委托的招标代理单位为  厦门天亚工程项目管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行 邀请 (招标方式)招标，邀请 福建胜微建设工程有限公司、福建笪升建设发展有限公司、莆田市大佳设计装饰工程有限公司 三家单位参加投标。

- 项目概况和招标范围

  - 建设地点：莆田市；

  - 工程建设规模：总投资约30万元；

  - 招标范围和内容：以施工图纸为准并结合工程预算书；

  - 工期要求：总工期： 60日历天；其中各关键节点的工期要求为：  /  ；

  - 工程质量要求：  合格 ；

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》；

- 2）投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二级建筑工程（专业）注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

- 3）本招标项目不接受联合体投标；

- 4）投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

- 5）未受邀请的企业不得参加本次的投标；

- 6）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

- 7)本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

……

- 招标文件的获取

招标人自2021年 7 月 8 日起在莆田市振兴乡村集团有限公司官网（http://www.ptnrjt.com/）发布招标文件，投标人可登录网站自行下载招标文件。

- 5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：简单低价法。

- 6.投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金金额为人民币伍仟元整（￥5000元），具体详见招标文件。

- 7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2021 年 7 月 19 日 9 时 30分；提交地点为：莆田市荔城区荔园小区E座海洋体验馆二楼莆田市振兴乡村集团有限公司会议室 。

7.2为认真贯彻落实我市应对新型冠状病毒的肺炎疫情的指示精神：参加本项目的招投标人员应佩戴口罩，未戴口罩人员不得进入开标场地。

- 8.发布公告的媒介

招标人在莆田市振兴乡村集团有限公司官网发布招标公告。

9．公告其他说明：   纸质投标 。

10．联系方式

招标人：莆田市振兴乡村研学旅游发展有限公司    ；

地址：莆田市，邮编： /   ；

联系人： 麻先生 。电话：13706061964

招标代理机构： 厦门天亚工程项目管理有限公司   ；

地址：莆田市城厢区  ，邮编： /  ；

电话：0594-7515588，传真：  /  ；

联系人： 郑先生 。

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称：北岸办公室装修配套工程

1.2 建设地点：莆田市

1.3 建设规模：总投资约30万元

1.4 招标范围：以施工图纸为准并结合工程预算书

1.5 资金来源：自筹

1.6 合同价格形式：固定总价包干

2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的定额工期为  / 日历天，招标人要求招标工期不超过60日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日 1000 元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日 / 元奖励中标人。

2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格  标准。若质量验收评定不能达到 合格 ，所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人的资格及资质要求

3.1投标人必须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照。

3.2 投标人资质等级要求：具备建设行政主管部门核发的 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质(不分主、增项差别)资质并具有有效的施工企业安全生产许可证。

3.3投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

3.4未受邀请的企业不得参加本次的投标；

3.5投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许转包和违法分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

招标人在莆田市振兴乡村研学旅游发展有限公司官网发布招标文件，投标人可登录网站自行下载招标文件。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在 2021年 7 月 15 日17：00前直接向招标人提出疑问。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3经招标人核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。

11.4招标人将在 2021年 7 月 16 日17：30前，在莆田市振兴乡村集团有限公司官网  上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算价和工程最高限价

12.1本招标项目的工程预算价为 298181元(人民币)(含不可竟争费为：1422元)。

12.2工程最高限价

本招标项目的工程最高限价按以下公式计算：

工程最高限价=（工程预算价-不可竞争费）×（1-下浮率）+不可竞争费

=（298181元-1422元）×（1-10%）+1422元

= 268505元

本招标项目的工程预算价下浮率为10%。

- 工程预算价的编制

- 13.1工程概况

1.建设地点： 莆田市  。

2.工程专业：房屋建筑与装饰工程（含安装）   。

3.合同工期： 60天 ；工程质量等级： 合格    。

4.招标范围：北岸办公室装修工程房屋建筑与装饰工程、水电安装等施工  ；单独发包的专业工程： /。

5.工程特征：

- 建筑面积：  /  ㎡； 。

- 层数：/层；层高/m，檐口高度：/m 。

- 混凝土情况：预拌非泵送混凝土。

- 13.2编制范围

按照中外建工程设计与顾问有限公司2020年04月设计的 北岸办公室装修工程图纸，专业范围包括北岸办公室装修工程房屋建筑与装饰工程、安装等施工，具体如下：

1.不含三通一平；

- 2. 不含室外管网工程

- 13.3编制依据

土建部分：

- 1.图纸：中外建工程设计与顾问有限公司2020年04月设计的 北岸办公室装修工程图纸

2.招标文件：  / 编制的招标文件及其工程量清单。

3.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及现行补充或调整文件（截至2021年06月07以前）。

4.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）及现行补充或调整文件（截至2021年06月07日以前）。

5.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截至2021年06月07日以前）。

6.福建省住房和城乡建设厅闽建筑[2018]10号文《关于调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率有关事项的通知》。

7.按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，现将《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2018〕20号）规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。

8.人材机价格：

（1）人工费指数：莆建管[2020]116号文关于发布莆田市建设工程人工费动态指数1.1159。

（2）施工机械台班单价：福建省2019年第03季度(17定额)。

（3）材料设备价格：参考建设工程造价主管部门发布的《福建工程造价信息》中莆田市2021年4月份综合信息价、部分市场询价及参照2014版《莆田市安装工程材料价格》信息价、定额基期价格、部分询价（详询价单）。

- 13.4取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程（含安装）。

- 2.税率：  9% 。

- 13.5施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价取定的材料设备品牌

| 名称 | 规格、型号 | 招标人要求的品牌 | 控制价取定的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 按设计和规范要求 | 岩城牌、漳平红狮、海螺牌 | 信息价 |  |
| 内墙瓷砖 | 按设计和规范要求 | 中盛牌、威乐斯、华尔顿 | 信息价 |  |
| 配电箱 |  | 马控、国强、闽先 | 闽先 |  |
| 灯具 |  | 莆阳照明、超豪、辉日、蕾雨 | 辉日 |  |

2.经市场询价的材料设备： (详询价单）   。

- 13.6其他需要的说明

- 土建项目

- 土方及垃圾外运按3公里计。

- 砖砌蹲位高度按150高计。

- 本工程中除四层楼梯间休息平台的窗户不拆除以外，其余位置窗户全部拆除，换成铝合金平开窗（6厚钢化玻璃）。飘窗为铝合金平开窗（平开窗1100高，固定窗540高）。

- 所有原有墙面（五层露台墙面不算）直接做白色无机涂料两底三面；卫生墙面做400*800瓷质面砖墙面、10厚1:3水泥砂浆结合层；新建墙体墙面需要做9厚1:3水泥砂浆+5厚1:2.5水泥砂浆抹灰找平，然后做白色无机涂料两底三面。

- 拆除四樘铝合金推拉门位置的墙体需要拆除，拆除宽度为2.4m。

- 拆除铝合金推拉门尺寸按1800*2100计算。

- 卫生间墙面防水涂料上翻2.0m，材质与地面防水材质一致。

- 卫生间蹲台位置用标准实心砖砌筑，高度150mm。

- 木地板具体的装饰做法按20厚1:3水泥砂浆找平层、弹性防潮衬垫、12mm厚复合木地板计算。

- 楼梯地面具体做法按30厚火烧芝麻黑石材楼梯地面、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、表面撒水泥粉、20厚1:3水泥砂浆找平计算。

- 卫生间门槛石做法按30mm厚黑金砂大理石面层、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、表面撒水泥粉、10厚1:3水泥砂浆找平计算。

- 卫生间天棚做法按方形铝扣板300mm×300mm、装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面计算。

- 原有天棚面（五层露台天棚不做）直接做白色无机涂料两底三面、腻子两道。

- 楼梯间踢脚线做法也按50mm高不锈钢踢脚线做法计算。

- 窗台位置做法：地面按18mm厚古堡灰门砍石、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层计算；墙面按白色无机涂料两底三面、腻子两道计算；天棚按白色无机涂料两底三面、腻子两道计算。

- 楼梯间层高按4.925m计算；台阶（共17阶）尺寸按220*160算。

- 五层阳台栏板位置不做踢脚线和墙面粉刷。

- 原有鸭棚拆除不记入本次预算。

- 安装

- ALZ配电箱为原有空箱(元器件需计入本次预算)，进线不计入。

- 筒灯按 LED 9W 吸顶，开关距地高度暂按1.3M，插座距地高度0.3M计入。

- 弱电工程的前端箱不计，管线按JLG25-（3/2/1）UTP6,FC（共管不共线，每个信息插座独立。）

- 给水管JL-1/RJL-1管材为PP-R管（1.25Mpa，热熔），干管为原有，只计水表后给水管（含水表前截止阀）。

- 排水管的干管为原有，只计水平管。

- 雨水管属于原有，不计入本次预算。

- 本工程洁具分别为坐式大便器安装、台式洗脸盆、地漏（存水弯）DN50。

13.7工程预算价发布的内容：

(1)工程项目造价汇总表(只一个单项工程可不编制)；

(2)单项工程造价汇总表(只一个单位工程可不编制)；

(3)单位工程造价汇总表；

(4)分部分项工程量清单与计价表；

(5)其他项目清单与计价汇总表；

1)暂列金额明细表；

2)计日工表；

3)总承包服务费计价表；

(6)措施项目清单与计价表(一)；

(7)措施项目清单与计价表(二)(含定额)；

(8)设备清单与计价表；

(9)规费、税金项目清单与计价表；

(10)分部分项工程量清单综合单价分析计算表；

(11)甲供材料项目与价格表；

(12)主要材料项目与价格表；

13.8税金税率和价调基金取费标准

13.8.1本招标项目税金税率：__9%

13.8.2价调基金取费标准：/

13.9暂列金额和总承包服务费

13.9.1本招标项目不设暂列金额。

13.9.2本招标项目总承包服务费计算办法：_/____

13.10劳保费用和意外伤害保险费

13.10.1本招标项目劳保费用暂按甲类计算。

13.10.2本招标项目工伤保险费费率：  /

13.11优质工程增加费和文明工地增加费

13.11.1本招标项目要求创建 / 优质工程，优质工程增加费费率： /

13.11.2本招标项目要求创建 / 安标化优良工地，安全文明措施费在标准费率的基础上上调   / %。

(注:招标人要求创建优质工程或安标化优良工地的，应根据《莆田市人民政府关于加快建筑业持续健康发展的若干意见》（莆政综[2013]77号）有关规定在工程预算价中编列优质工程增加费和安标化优良工地增加费，并相应在招标文件第三章“合同条款”中补充约定合同双方各自的权利和义务。

13.12风险范围和风险包干系数

13.12.1计入工程预算造价的风险包干系数：  /

13.12.2本招标项目考虑的风险范围：

1)工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的 (指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)；

2)市场变化、政策性调整导致主要材料(设备)价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的；

3)施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的(主要材料指招标人工程预算价的主要材料项目表中所列的材料)；

4)天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

5)人工、机械费价格变化的。

14.主要材料、设备要求

14.1招标人所需材料、设备,应优先使用《莆田市工业和信息化局关于公布2019年莆田市名优地产品名录（第一批）的通知》（莆市工信运行[2019]150号）、《莆田市工业和信息化局关于公布2019年莆田市名优地产品名录（第二批）的通知》（莆市工信运行[2019]247号）中所列的莆田市名优地产品。

14.2投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌。

(三)投标文件

15.投标文件的组成

（一）投标承诺函

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1、法定代表人资格证明书

2、法定代表人授权委托书

（三）企业营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证复印件加盖公章

（四）年检有效的银行开户许可证（或基本存款账户信息）（有新设立或变更账户的公司需提供相关材料)

- （五）项目负责人身份证、建造师证书及安全生产考核合格证（B证）复印件加盖公章

- （六）其他材料

16.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

17.投标保证金

17.1投标保证金金额为人民币伍仟元整（￥5000元），投标保证金在递交投标文件的同时以现金形式 向招标人缴纳。未中标的投标保证金在开标会后当场退还。中标人的投标保证金在合同签订之后由招标人退还给中标人。

17.2投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。

17.3投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

（1）在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

（2）投标人存在本招标文件第二章投标须知第3.5款规定的任一情形；

（3）在本招标项目（标段）中有以他人名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（4）中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

（5）中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

（6）因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

（7）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容；

（8）中标人因被投诉或其他原因而被取消中标资格的；

（9）法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

18.投标文件的编制

18.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

18.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章，投标文件如有修改错漏处，必须加盖公章和法定代表人盖章，投标文件未按要求签字或加盖公章的，属无效文件，作废标处理。

18.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为三份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

20.投标文件的递交地点、递交截止时间

20.1投标文件的递交地点为：莆田市荔城区荔园小区E座海洋体验馆二楼莆田市振兴乡村集团有限公司会议室  ，投标文件的递交截止时间是：2021 年 7 月 19 日 9 时 30分。

20.2至投标截止时间止，若递交投标文件的投标人不足3家，招标人将重新组织开标、评标。

(四)开标、评标及定标

21.开标

21.1开标会定于2021 年 7 月 19 日 9 时 30分在莆田市荔城区荔园小区E座海洋体验馆二楼莆田市振兴乡村集团有限公司会议室  进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或委托代理人必须参加开标会。

21.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

21.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。

存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3）法定代表人或委托人未能提供身份证原件进行核对的；

4)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；。

5）未按招标文件要求提交投标保证金的。

(4)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目负责人姓名及其它必要的内容。

(5)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

22.评标

22.1  资格审查小组审查投标文件。存在下列情形之一的，应当作为废标处理：

22.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书、施工企业安全生产许可证不符合招标文件要求的；

22.1.2投标人拟派的项目负责人不满足招标文件要求的；

22.1.3投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

22.1.4投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；投标文件正、副本未作标志或份数不符合要求的；

22.1.5具有投标须知第3.5条情形之一的；

22.1.6投标人未按招标文件要求提供企业及个人的证书、证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的或提供的证书、证件、资料不齐全；

22.1.7投标人提供的证书、证件复印件不符合招标文件要求的；

22.1.8投标报价高于工程最高限价；

22.1.9其他不符合招标文件要求的。

23.确定中标人

23.1招标人会同有关部门组成资格审核小组，审核各投标人递交的投标文件，以符合招标文件要求的最低报价者确定为最终中标人；最低报价者有两家或两家以上时，招标人将从中随机抽取一家确定中标人，招标代理单位编制随机抽取记录，并由该招标人、行政监督代表签字确认。

23.2 经过资格审查，合格的投标人少于3家的，招标人将重新招标。

24.中标通知和中标公示

24.1招标人应当自收到评标报告之日起3日内在莆田市振兴乡村研学旅游发展有限公司官网公示中标人，公示期不得少于3日。公示期满无异议的，招标人应及时向中标人发出中标通知书。

24.2对中标结果存在异议的，应当在中标人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3个工作日内作出答复；作出答复前，暂不发出中标通知书。

25.附则

25.1在评标定标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

25.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

26.签订合同

26.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

26.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后7天内进场施工。

26.3招标人应在签订《建设工程施工合同》后15天内将施工合同提交建设行政监督部门备案。

26.4中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

26.5招标人与中标人应按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。

27.履约担保

27.1中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的 10 %。履约保证金可以采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险 的形式提交（履约保证金若未采用现金形式缴纳，则招标人不支付工程预付款）。履约保证金以现金形式递交的，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户；采用银行保函的，应由中标人开立基本帐户的银行开具，并保证其有效，如基本账户开户行网点不具备开具保函资格的，应由网点所在地上级银行开具）；采用担保保函、履约保证保险的，应符合莆建管[2021]4号文规定。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日，采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性返还。

(六)标后管理

28.标后管理

28.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

28.2上述第28.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》(莆政综〔2020〕47号)文件。

附表1：

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

| 项目内容 |  | 评 审 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 拟派项目负责人应持有有效的不低于 二 级 建筑工程 (专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目负责人必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)，且目前必须无在建工程。 |  |  |  |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |  |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 项目技术负责人 | 1 | 中级及以上技术职称 | 建筑工程工程专业 |
|  |  | 土建施工员 | 1 | 取得上岗证 | 经 年 检 合 格 |
|  |  | 安装或水电施工员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 质量员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 材料员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 机械员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 试验员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | …… |  |  |  |

备注：

- (1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位（应符合闽建建[2018]37号配备要求）。

- (2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。

- (3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。以上人员配备为最低要求，最终人员配备以闽建建[2018]37号及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，不另行支付费用。

- 28.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

# 第三章  合 同 条 款

29.合同条款

29.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)。

29.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在第29.4款“合同条款的修改、补充”中列明。

29.3专用合同条款中带下划线的空格处如需要明确的，在第29.5款“专用合同条款的填写”中列明。

29.4合同条款的修改和补充：

(1)专用合同条款第3.2.3款关于承包人擅自更换项目负责人的违约责任的填写内容：“承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目负责人每人次支付违约金5000元人民币，更换技术负责人每人次支付违约金2000元人民币，更换其他主要管理人员的每人次支付违约金500元人民币。

(2)专用合同条款第3.3.5款关于承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任的填写内容：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目负责人、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次1000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。 若发包人、监理人或相关行政部门抽查时，发现项目负责人、项目技术负责人不在岗人次一个月内累计超过5人次（包括5人次）或项目负责人在岗时间一个月内少于21天，发包人有权没收履约保证金乃至终止合同，由此给发包人造成的其他损失概由承包人负责赔偿。

(3)专用合同条款第13.2.5款关于移交、接收全部与部分工程的填写内容：“承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金1000元”。

(4)专用合同条款中增加“若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据”。

（5）专用合同条款中增加“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”具体按莆发服[2013] 59号文件规定执行

(6) 工程预付款： 预付款为合同金额的30%，若履约保证金未采用现金形式提交，则发包人不支付合同金额30%的预付款；

(7) 工程量进度付款额度和付款方式：

待工程完工验收合格后支付至合同金额的80%，结算（经审计）后付至工程结算总价97%，预留3%作为工程保修金，保修期限为一年。

（8）专用合同条款第3.7中，承包人是否提供履约担保： 履约保证金数额为合同金额的10%  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 履约保证金数额为合同金额的 10 %。履约保证金可以采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险 的形式提交（履约保证金若未采用现金形式缴纳，则招标人不支付工程预付款）。履约保证金以现金形式递交的，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户；采用银行保函的，应由中标人开立基本帐户的银行开具，并保证其有效，如基本账户开户行网点不具备开具保函资格的，应由网点所在地上级银行开具）；采用担保保函、履约保证保险的，应符合莆建管[2021]4号文规定。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日，采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性返还。

（9）未细化规定的按《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程施工招标评标管理规定的通知》（莆政综【2009】114号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》（莆政综【2020】47号）和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定执行。

29.5专用合同条款的填写：

(1)……

(2)……

第四章  投标文件格式

北岸办公室装修配套工程

投 标 文 件

(    本)

“开标时间前不得开封”

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

编制日期：        年    月    日

目录

（一）投标承诺函

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1、法定代表人资格证明书

2、法定代表人授权委托书

（三）企业营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证复印件加盖公章

（四）年检有效的银行开户许可证（或基本存款账户信息）复印件加盖公章

（五）项目负责人身份证、建造师证书及安全生产考核合格证（B证）复印件加盖公章

（六）其他材料

（一）投标承诺函

致：   {招标人名称}

- 根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市小额工程施工发包承包暂行规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)                       元(RMB：￥       元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

A. 我方已按照相关规定及要求缴纳投标保证金。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.5款规定的任一情形,若有弄虚作假的，没收投标保证金并承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，安全生产考核证编号     ) 担任项目负责人，我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

6、若我方中标，我方保证按招标文件规定要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约保证金。

9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

11、我方承诺，若有违反《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》(莆政综[2020]47号)和其他有权部门发布的规范性文件的行为，愿意接受相应的处罚。。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日期：       年        月       日

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

- 注：1、投标单位法定代表人授权委托人参加投标、开标等活动的，不必提供本法定代表人身份证明书。

- 2、须附身份证复印件加盖公章

2、法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                                    （签字）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

- 注：1、投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必提供本授权委托书。

2、须附身份证复印件加盖公章

（三）企业营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证复印件加盖公章

（四）年检有效的银行开户许可证（或基本存款账户信息）复印件加盖公章

（五）项目负责人身份证、建造师证书及安全生产考核合格证（B证）复印件加盖公章

（六）其他材料：①投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息（项目负责人）应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息须完整证明材料(项目负责人的注册人员信息、三类人员信息)网上查询结果打印出来加盖公章。

第五章 工程预算价文件

(另附)